**28.09 – 31.10 (24 раб. дня)**

1. Разработка инструкции по установке программного обеспечения в пульты и переговорные устройства (2 р. д.).

2. Сборка конфигуратора под Windows для тестирования сервисным отделом (5 р. д.).

3. Изменение алгоритма работы номеронабирателя по предложениям сервисного отдела (10 р. д.).

4. Реализация сохранения громкости и чувствительности в EEPROM (3 р. д.).

5. Устранение щелчков при старте/останове связи (4 р. д.).

**01.11 – 30.11 (21 р. д.)**

6. Реализация функции шифрования-дешифрования прошивки при передаче по сети (10).

7. Реализация функции шифрования-дешифрования пакетов при передаче по сети (5).

8. Реализация одновременной перепрошивки всех устройств системы (3).

9. Реализация функции формирования уникального идентификатора устройства для архивов (3).

**01.12 – 30.12 (22 р.д.)**

10. Доработка свето-звуковой сигнализации (несколько итераций совместно с сервисным отделом) (10).

11. Доработка конфигуратора под узел СЛ1 (10).

12. Реализация функции сторожевого таймера (watchdog) (5).