## Работы
| месяц | рабочих дней в месяце | Работы | длительность | Примечание | Номер ветки в GIT | Дата сдачи этапа
1 | Сентябрь | 3 | Деплой конфигуратора и создание файла инсталлятора | 3 | 28.09 — 31.09 | Work_02 влита в develop | 2022-10-06
2 | Октябрь | 21 | Разработка инструкции по установке программного обеспечения в пульты и переговорные устройства | 2 |  | develop | 2022-09-30
|  |  | Сборка конфигуратора под Windows для тестирования сервисным отделом | 5 |  | Work_02 влита в develop | 2022-10-06
|  |  | Изменение алгоритма работы номеронабирателя по предложениям сервисного отдела | 10 |  | Work_03
|  |  | Реализация сохранения громкости и чувствительности в EEPROM | 3 |  | Work_04
|  |  | Исправление прошивки для экранчика PDKV | 1 |  | Сохранено в проекте display | 2022-10-06
3 | Ноябрь | 22 | Устранение щелчков при старте/останове связи | 4 |  | -
|  |  | Реализация функции шифрования-дешифрования прошивки при передаче по сети | 10 |  | -
|  |  | Реализация функции шифрования-дешифрования пакетов при передаче по сети | 5 |  | -
|  |  | Реализация одновременной перепрошивки всех устройств системы | 3 |  | -
4 | Декабрь | 22 | Реализация функции формирования уникального идентификатора устройства для архивов | 3 |  | -
|  |  | Доработка свето-звуковой сигнализации (несколько итераций совместно с сервисным отделом) | 10 — 19 | Похоже в 10 дней можно не уложиться | -
5 | Январь | 17 | Доработка конфигуратора под узел СЛ1 | 10 |  | -