## 1_2
№ | Наименование | Примерный срок | Примечание
Январь
1 | Отображение времени работы каждого процесса (для диагностики в консоли — нам нужно точно знать загрузку проца во всех режимах) | 3-5 дней | По итогам возможно получим возможность выбрать более слабый проц
2 | Необходимо добавить в конфигуратор возможность конфигурировать тип связи на номеронаборнике каждого пульта и возможность задать приоритет на нем. Симплексная связь/ дуплексная связь. В соответствии с этим отрабатывать на пульте.Метод который сейчас используется для конфигурации номеронаборника не подходит (телефонная связь на клавишах 51-60). Должен быть отдельный блок настройки номеронаборника в свойствах пульта. необходимо предусмотреть автоматическую смену функции при… например вводе префикса. Т.е. набираю внутри системы, на другой пульт, у меня работает в симплексе, набираю префикс+ телефонный номер – система понимает что вызов на внешнюю АТС и осуществляет вызов с помощью дуплекса. | 10 дней
3 | В свойствах кнопок необходимо определить настройки по умолчанию. Очень много занимает времени конфигурация одной симплексной связи. | 4 дня
4 | Да и окно подогнать под размер экрана, перетаскивание всего окна от списка станций к функциям станций – это конечно то еще удовольствие. | 1 день, если возможно | Может вообще не реализуемо динамическое изменение для данного конфигуратора скорее всего фиксированный размер
Февраль
5 | Создание протокола для передачи между пультами сигнализации и данных (по аналогии с немецким) | 10 -20 дней в зависимости от ТЗ | При условии что это будет наш протокол, реализуемый поверх UDP. Eсли реализовывать существующий протокол или привязывать устройства (Modbus) то существенно дольше
6 | Файл каждой новой прошивки должен содержать в наименовании версию. В самом файле должна быть зашита версия, и конфигуратор при отображении окна Programmer должен брать значения Version именно из прошивки. И эта задача (информация по версиям) должна быть сделана в первую очередь , иначе будет трудно синхронизироваться нам, так как не видно ни чего, запутаемся. | 10 дней | Эта задача сродни предыдущей — нужно будет разработать протокол обмена между конфигуратором и пультом
7 | PDKV — создание на внешнем сервере архива сообщений и интерфейс работы с архивом | 1 -3 мес в зависимости от ТЗ | Если будет необходимость
8 | Новый интерфейс конфигуратора (Муромский) | 2-3 мес | Я все же склоняюсь продолжать Белорусский конфигуратор и доводить его до ума