## Планы
№ | Наименование | Примерный срок (рабочих дней)
15.08 — 19.08
1 | Написать новый код для управления кнопками громкости и чувствительности | 3-5 | +
2 | Реализовать автоматическое определение числа клавиш 16-32-48-16N-32N и автоматическое определение типа платы (SC4 — SC2) — одна прошивка для любого устройства | 3 | +
3 | Реализовано выборочное включение зеленого или красного светодиодов Пропущенный вызов индицируется красным — далее нужно ТЗ | 1-2 | + |  | Симплекс | Дуплекс | Конференция 10 устройств
4 | Определение загрузки канала | 1-2 | + | Одно устройство генерирует 25 пакетов по 1334 байта в секунду | 35 кб/c | 70 кб/c | 350 кб/c
5 | Ускорение загписи конфигурации через UART Запись конфигурации из основной сборки прошивки | 1-2 | +
22.08 — 26.08
6 | Реализация возможности записи конфигурации через локальную сеть. Ускорение загписи конфигурации через локальную сеть | 3-5 | +
7 | Написать новый код для подключения номеронабирателя на плате клавиатуры | 1-3 | + | Кнопкам присвоил номера 50 — 62
8 | Запуск режима Групповой вызов | 5 | + | Группы работают. При конфигурировании прописывать вначале сразу после IP
9 | Запуск режима Телефон | 3-5 | +
10 | Реализация возможности приема телефонного вызова любым пультом | 1-2 | + | В конфигурации пульта нужно прописать * и # Реализована корректная индикация телефонного вызова
11 | Подключение номеронабирателя к UPV SC2 | 3-5
12 | Запуск Ватчдога | 1-2 |  | 6 пультов были оставлены в режиме Групповой связи на 15 часов. Один из пультов завис. Необходим Ватчдог для автоматического перезапуска
13 | Циркуляр — индицируется дуплекс если он стоит раньше симплекса в номере станции. Дуплекс — при приеме индицируется симплекс если кнопка стоит раньше в конфигурации | 1-3
14 | Адаптация кода для SL1 с доработкой конфигуратора с включением в него SL1 | 10-20
15 | PDKV — создание архива. Сохранение речевых пакетов пакетов на сервере в базе данных | 10-20
16 | Доработка программы для экранчика — отображение информации об архиве | 3-5
17 | Возможность воспроизведения сообщений из архивной базы данных на любой станции | 5-10
18 | Сборка конфигуратора под MS Windows | 3-5
19 | Добиться работы шифрования — дешифрования пакетов | 3-5
20 | Реализация возможности записи прошивки через локальную сеть | 5-10