## Планы
№	Наименование	Примерный срок (рабочих дней)
	15.08 — 19.08
1	Написать новый код для управления кнопками громкости и чувствительности	3-5	+
2	Реализовать автоматическое определение числа клавиш 16-32-48-16N-32N и автоматическое определение типа платы (SC4 — SC2) — одна прошивка для любого устройства	3	+
3	Реализовано выборочное включение зеленого или красного светодиодов Пропущенный вызов индицируется красным — далее нужно ТЗ	1-2	+		Симплекс	Дуплекс	Конференция 10 устройств
4	Определение загрузки канала	1-2	+	Одно устройство генерирует 25 пакетов по 1334 байта в секунду	35 кб/c	70 кб/c	350 кб/c
5	Ускорение загписи конфигурации через UART Запись конфигурации из основной сборки прошивки	1-2	+
	22.08 — 26.08
6	Реализация возможности записи конфигурации через локальную сеть. Ускорение загписи конфигурации через локальную сеть	3-5	+
7	Написать новый код для подключения номеронабирателя на плате клавиатуры	1-3	+	Кнопкам присвоил номера 50 — 62
8	Запуск режима Групповой вызов	5	+	Группы работают. При конфигурировании прописывать вначале сразу после IP
9	Запуск режима Телефон	3-5	+
10	Реализация возможности приема телефонного вызова любым пультом	1-2	+	В конфигурации пульта нужно прописать * и # Реализована корректная индикация телефонного вызова
11	Подключение номеронабирателя к UPV SC2	1-2	+	Номеронабиратель работает но для нажатия требуется очень большое усилие
	29.08 — 02.09
12	Адаптация кода для SL1	5-10	+	Реализована одна прошивка для SC2 SC4 SL1. Аудиотракты на вход и выход работают. В режиме симплекс сигнал на цифровом выходе не прерывистый — можно использовать для управления внешними устройствами
13	Устранение прерывистости сигнала при передачи чистого синуса (баг Promwad)	3-5	+
14	Баг Promwad — сбой при попытке записать большой конфиг в станцию	1-3	+	Заложенный в коде размер конфига позволял максимум 7-8 станций
15	PDKV — создание архива. Сохранение речевых пакетов пакетов на сервере в базе данных	10-20
16	Доработка программы для экранчика — отображение информации об архиве	3-5
17	Доработка конфигуратора для SL1	5-10
18	Сборка конфигуратора под MS Windows	3-5
19	Добиться работы шифрования — дешифрования пакетов	3-5
20	Реализация возможности записи прошивки через локальную сеть	5-10
21	Запуск Ватчдога	1-2
22	Циркуляр — индицируется дуплекс если он стоит раньше симплекса в номере станции. Дуплекс — при приеме индицируется симплекс если кнопка стоит раньше в конфигурации	1-3
23	Возможность воспроизведения сообщений из архивной базы данных на любой станции	5-10

## Лист2
№	Наименование	Примерный срок	Примечание
	Январь
1	Отображение времени работы каждого процесса (для диагностики в консоли — нам нужно точно знать загрузку проца во всех режимах)	3-5 дней	По итогам возможно получим возможность выбрать более слабый проц
2	Необходимо добавить в конфигуратор возможность конфигурировать тип связи на номеронаборнике каждого пульта и возможность задать приоритет на нем. Симплексная связь/ дуплексная связь. В соответствии с этим отрабатывать на пульте.Метод который сейчас используется для конфигурации номеронаборника не подходит (телефонная связь на клавишах 51-60). / Должен быть отдельный блок настройки номеронаборника в свойствах пульта. необходимо предусмотреть автоматическую смену функции при… например вводе префикса. / Т.е. набираю внутри системы, на другой пульт, у меня работает в симплексе, набираю префикс+ телефонный номер – система понимает что вызов на внешнюю АТС и осуществляет вызов с помощью дуплекса.	10 дней
3	В свойствах кнопок необходимо определить настройки по умолчанию. Очень много занимает времени конфигурация одной симплексной связи.	4 дня
4	Да и окно подогнать под размер экрана, перетаскивание всего окна от списка станций к функциям станций – это конечно то еще удовольствие.	1 день, если возможно	Может вообще не реализуемо динамическое изменение для данного конфигуратора скорее всего фиксированный размер

	Февраль
5	Создание протокола для передачи между пультами сигнализации и данных (по аналогии с немецким)	10 -20 дней в зависимости от ТЗ	При условии что это будет наш протокол, реализуемый поверх UDP. Eсли реализовывать существующий протокол или привязывать устройства (Modbus) то существенно дольше
6	Файл каждой новой прошивки должен содержать в наименовании версию. В самом файле должна быть зашита версия, и конфигуратор при отображении окна Programmer должен брать значения Version именно из прошивки. / И эта задача (информация по версиям) должна быть сделана в первую очередь , иначе будет трудно синхронизироваться нам, так как не видно ни чего, запутаемся.	10 дней	Эта задача сродни предыдущей — нужно будет разработать протокол обмена между конфигуратором и пультом

7	PDKV — создание на внешнем сервере архива сообщений и интерфейс работы с архивом	1 -3 мес в зависимости от ТЗ	Если будет необходимость
8	Новый интерфейс конфигуратора (Муромский)	2-3 мес	Я все же склоняюсь продолжать Белорусский конфигуратор и доводить его до ума