## 1_2
№№ | Наименование | Месяц
1 | Реализация функции сторожевого таймера (watchdog) | Декабрь
2 | При быстром нажатии клавиш (вызов одного абонент, а затем быстром нажатии вызова другого абонента) пульт не вызывает другого абонента, а в фиксированном положение продолжает связи с предыдущим в режиме дуплекс. | Декабрь
3 | Доработка конфигуратора под узел СЛ1 | Декабрь | ТЗ
4 | Файл каждой новой прошивки должен содержать в наименовании версию. В самом файле должна быть зашита версия, и конфигуратор при отображении окна Programmer должен брать значения Version именно из прошивки. | Декабрь
5 | При прошивке устройств в конфигураторе реализация отчетов (успешно/неуспешно) | Декабрь
6 | Доработка свето-звуковой сигнализации | Январь | ТЗ
7 | Включение – выключение возможности шифрования | Январь
8 | Дизайн конфигуратора — переделать все меню и выпадающие окна настройки по умолчанию В свойствах кнопок необходимо определить настройки по умолчанию. Очень много занимает времени конфигурация одной симплексной связи. | Январь
9 | При передаче в конфигуратор зашифрованной прошивки (к которой добавлен хеш ) ключ вводить не требуется и меняется алгоритм формирования и передачи на пульт новой прошивки (нужно например чтобы можно было передавать Заказчику зашифрованнуб прошивку и он не зная ключа пультов мог обновлять прошивку ) | Январь
10 | Отображение перечня UID в конфигураторе | Февраль
11 | Присвоение MAC адреса в конфигураторе режим DEBUG | Февраль