## 1_2
№	Наименование	срок
1	Доработка свето-звуковой сигнализации	Декабрь		1	Реализация функции сторожевого таймера (watchdog)	Декабрь
2	Реализация функции сторожевого таймера (watchdog)	Декабрь		2	При быстром нажатии клавиш (вызов одного абонент, а затем быстром нажатии вызова другого абонента) пульт не вызывает другого абонента, а в фиксированном положение продолжает связи с предыдущим в режиме дуплекс.	Декабрь
3	Доработка конфигуратора под узел СЛ1	Декабрь		3	Доработка конфигуратора под узел СЛ1	Декабрь	ТЗ
5	При быстром нажатии клавиш (вызов одного абонент, а затем быстром нажатии вызова другого абонента) пульт не вызывает другого абонента, а в фиксированном положение продолжает связи с предыдущим в режиме дуплекс.	Декабрь		4	Файл каждой новой прошивки должен содержать в наименовании версию. В самом файле должна быть зашита версия, и конфигуратор при отображении окна Programmer должен брать значения Version именно из прошивки.	Декабрь
				5	При прошивке устройств в конфигураторе реализация отчетов (успешно/неуспешно)	Декабрь	Это можно включить в этап диагностических функций
6	Файл каждой новой прошивки должен содержать в наименовании версию. В самом файле должна быть зашита версия, и конфигуратор при отображении окна Programmer должен брать значения Version именно из прошивки.	Январь		6	Доработка свето-звуковой сигнализации	Январь	ТЗ от меня
7	При передаче в конфигуратор зашифрованной прошивки (к которой добавлен хеш ) ключ вводить не требуется и меняется алгоритм формирования и передачи на пульт новой прошивки (нужно например чтобы можно было передавать Заказчику зашифрованнуб прошивку и он не зная ключа пультов мог обновлять прошивку )	Январь		7	Включение – выключение возможности шифрования	Январь
8	Дизайн конфигуратора — переделать все меню и выпадающие окна	Январь		8	Дизайн конфигуратора — переделать все меню и выпадающие окна настройки по умолчанию В свойствах кнопок необходимо определить настройки по умолчанию. Очень много занимает времени конфигурация одной симплексной связи.	Январь
9	Включение – выключение возможности шифрования	Февраль		9	При передаче в конфигуратор зашифрованной прошивки (к которой добавлен хеш ) ключ вводить не требуется и меняется алгоритм формирования и передачи на пульт новой прошивки (нужно например чтобы можно было передавать Заказчику зашифрованнуб прошивку и он не зная ключа пультов мог обновлять прошивку )	Январь
11	Отображение перечня UID в конфигураторе	Февраль		10	Отображение перечня UID в конфигураторе и MAC адреса	Февраль
				11	Присвоение MAC адреса в конфигураторе режим DEBUG	Февраль