## DMA
Channel	DMA1	DMA2
0	hI2cBoardHandler.hdmarx	SRAM
1	uartHandle->hdmatx
2	hI2cAudioHandler.hdmarx
3	uartHandle->hdmarx	sai_tx
4	hI2cAudioHandler.hdmatx	sai_rx
5	eeprom	cryp_out	HAL_DMA_IRQHandler(hcryp.hdmaout)
6	eeprom	cryp _in	HAL_DMA_IRQHandler(hcryp.hdmain)
7	hI2cBoardHandler.hdmatx

## modules
1	ETH_LIB
2	BSP
3	STARTUP
4	STM32H7xx_HAL_Driver
5	LWIP
6	FREERTOS
7	RS232
8	Debug
9	EEPROM
10	littlefs
11	CircularBuffer
12	JSON
13	SNTP
14	TRNG
15	GPIO
16	UpdateMechanism
17	TraceRecorder
18	RTP
19	UDP_JSON
20	Call_Control
21	FatFs
22	Tests
23	uid_LIB
24	RTC
25	SRAM
26	AUDIO
27	flash
28	WDT

## Планы
№	Наименование	Примерный срок (рабочих дней)
	15.08 — 19.08
1	Написать новый код для управления кнопками громкости и чувствительности	3-5	+
2	Реализовать автоматическое определение числа клавиш 16-32-48-16N-32N и автоматическое определение типа платы (SC4 — SC2) — одна прошивка для любого устройства	3	+
3	Реализовано выборочное включение зеленого или красного светодиодов Пропущенный вызов индицируется красным — далее нужно ТЗ	1-2	+		Симплекс	Дуплекс	Конференция 10 устройств
4	Определение загрузки канала	1-2	+	Одно устройство генерирует 25 пакетов по 1334 байта в секунду	35 кб/c	70 кб/c	350 кб/c
5	Ускорение загписи конфигурации через UART Запись конфигурации из основной сборки прошивки	1-2	+
	22.08 — 26.08
6	Реализация возможности записи конфигурации через локальную сеть. Ускорение загписи конфигурации через локальную сеть	3-5	+
7	Написать новый код для подключения номеронабирателя на плате клавиатуры	1-3	+	Кнопкам присвоил номера 50 — 62
8	Запуск режима Групповой вызов	5	+	Группы работают. При конфигурировании прописывать вначале сразу после IP
9	Запуск режима Телефон	3-5	+
10	Реализация возможности приема телефонного вызова любым пультом	1-2	+	В конфигурации пульта нужно прописать * и # Реализована корректная индикация телефонного вызова
11	Подключение номеронабирателя к UPV SC2	1-2	+	Номеронабиратель работает но для нажатия требуется очень большое усилие
	29.08 — 02.09
12	Адаптация кода для SL1	5-10	+	Реализована одна прошивка для SC2 SC4 SL1. Аудиотракты на вход и выход работают. В режиме симплекс сигнал на цифровом выходе не прерывистый — можно использовать для управления внешними устройствами
13	Устранение прерывистости сигнала при передачи чистого синуса (баг Promwad)	3-5	+
14	Баг Promwad — сбой при попытке записать большой конфиг в станцию	1-3	+	Заложенный в коде размер конфига позволял максимум 7-8 станций
	05.09 — 08.09
15	Реализация возможности записи прошивки через локальную сеть	5-10	+	Реализовано без шифрования прошивки
16	Запуск у STM32 аппаратного блока CRC	1-3	+
	12.09 — 16.09
17	Запуск у STM32 HASH процессора и шифрования/дешифрования прошивки	3-5	+
18	Возможность заливать прошивку одновременно во все станции	1-3	+
	19.09 — 23.09
19	Подготовка Презентации	2
20	Подготовка ТЗ	3
	26.09 — 30.09
21	PDKV — создание архива. Сохранение речевых пакетов пакетов на сервере в базе данных Возможность воспроизведения сообщений из архивной базы данных на любой станции	20
22	Доработка программы для экранчика — отображение информации об архиве	10
23	Доработка конфигуратора для SL1	10
24	Сборка конфигуратора под MS Windows	5
25	Добиться работы шифрования — дешифрования пакетов	5
26	Добиться работы шифрования — дешифрования прошивки	5
27	Запуск Ватчдога (сторожевой таймер — автоматическая перезагрузка при зависании системы)	5
28	Доработка алгорита световой индикации	10
29	Загрузка прошивки одновременно во все устройства	3

## Аналоги
https://aliexpress.ru/item/1005004334822550.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.2.405d1c5344ouIa&sku_id=12000028800848008
https://aliexpress.ru/item/33000333393.html?item_id=33000333393&sku_id=10000003980378527&spm=a2g2w.productlist.search_results.37.7e635b32jg0uzh
https://aliexpress.ru/item/1005004609016692.html?item_id=1005004609016692&sku_id=12000029816051141&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.7e635b32jg0uzh

https://aliexpress.ru/item/1005003805637260.html?sku_id=12000027228121518&spm=a2g2w.productlist.search_results.61.105e3487vsLnOK	512	160 RAM

## Presentation
	Наименование испытаний, проверок или проверяемых показателей
1	Проверка требований электропитания
2	Проверка требований работы в сети Ethernet
3	Проверка требований организации симплексной связи
4	Проверка требований организации дуплексной связи
5	Проверка требований организации циркулярной связи
6	Проверка требований организации групповой связи
7	Проверка требований организации телефонной связи на устройствах с номеронабирателем
8	Проверка требований организации телефонной связи на устройствах без номеронабирателя
9	Проверка требований организации световой индикации
10	Проверка требований регулирования громкости динамика клавишами + -
11	Проверка требований регулирования чувствительности микрофона клавишами + -
12	Проверка требований к работе платы СЛ1
13	Проверка требований к загрузке конфигурации системы по локальной сети
14	Проверка требований к загрузке прошивки по локальной сети